## MAPA PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO:		2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANEIRO DE 2018 À DEZEMBRO DE 2018

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
-	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO	PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352	FNDE	R$ 184.886,74	R$ 67.034,32	-	-	28/07/2015	180(CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 251.921,06	AGUARDANDO ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	-	-	-	4.4.90.51.99	1º BM - R$: 40.775,04 / 2ºBM - R$: 8.531,81	1º BM - R$: 40.775,04 / 2ºBM - R$: 8.531,81	R$ 49.306,85	R$ 49.306,85	PARALIZADA , CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA , (AGUARDANDO PROCESSO LICITÁTÓRIO , PARA ESCOLHA DE NOVA EMPRESA , PARA RETOMADA DA OBRA).
TOMADA DE PREÇO / 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO.	060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO	FEM	R$ 300.000,42	R$ 47.713,38	14.417.792/0001-9	SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	18/10/2016	90(NOVENTA) DIAS	R$ 291.607,42	10/04/2019	90(NOVENTA) DIAS	R$ 332.465,50	R$ 40.858,08	4.4.90.51	1º BM - R$: 46.577,42 / 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64	1º BM - R$: 46.577,42 / 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64	R$ 240.090,52	R$ 240.090,52	PARALIZADA (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS )
CONVITE / 00002/2018	RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSO PRÓPRIO (PMFN)	-	-	20.852.678.0001/00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	25/05/2018	60(SESSENTA) DIAS	R$ 81.778,05	20/11/2018	60(SESSENTA) DIAS	R$ 99.766,85	-	4.4.90.51	1º BM - R$: 29.961,47 / 2ºBM - R$: 47.820,35 3ºBM - R$ 20.271,79	1º BM - R$: 29.961,47	R$ 29.961,47	R$ 29.961,47	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA	Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93	SECRETARIAS DA CIDADES	R$ 1.008.236,97	R$ 20.636,97	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	29/05/2018	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 1.012.678,97	25/03/2019	120(CENTO E VINTE) DIAS	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO

		_________________________________________________________		_________________________________________				____________________________________________________________					_________________________________________________________
		JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa

## MAPA SAUDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

			,

UNIDADE:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO:		2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANEIRO DE 2018 À DEZEMBROO DE 2018

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL / 014/2014	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA.	11472.1340001/13-004	FNS	408000	32357,73	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.	41946	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	440357,73	43110		-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 46.627,59 / 2ºBM - R$: 21.563,33 / 3ºBM - R$: 21.045,37	1º BM - R$: 46.627,59 / 2ºBM - R$: 21.563,33 / 3ºBM - R$: 21.045,37	89236,29	89236,29	PARALIZADA (CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA.	11472.1340001/13-004	FNS	408000	6665,92	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	-	-	325429,63	-	-	-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 46.627,59 / 2ºBM - R$: 21.563,33 / 3ºBM - R$: 21.045,37	1º BM - R$: 46.627,59 / 2ºBM - R$: 21.563,33 / 3ºBM - R$: 21.045,37	R$ 89.236,29 (ANTIGA LICITAÇÃO	R$ 89.236,29 (ANTIGA LICITAÇÃO	PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSOS DO FNS PARA RETOMADA DA OBRA)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO VILA DO OURO.	11472.1340001/13-002	FNS	408000	34853,31	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.	41946	180(CENTO E OITENTA) DIAS	442853,31	43110		-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 47.388,03 / 2ºBM - R$: 35.309,96	1º BM - R$: 47.388,03 / 2ºBM - R$: 35.309,96	82697,99	82697,99	PARALIZADA (CONTRATO RESCINDIDO COM A EMPRESA)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO VILA DO OURO..	11472.1340001/13-004	FNS	408000	15276,13	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	-	-	340578,14	-	-	-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 47.388,03 / 2ºBM - R$: 35.309,96	1º BM - R$: 47.388,03 / 2ºBM - R$: 35.309,96	R$ 82.697,99 (ANTIGA LICITAÇÃO	R$ 82.697,99 (ANTIGA LICITAÇÃO	PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSOS DO FNS PARA RETOMADA DA OBRA)
PREGÃO PRESENCIAL / 013/2014	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES.	11472.1340001/13-001	FNS	408000	31526,3	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.	41946	180(CENTO E OITENTA) DIAS	439526,3	43110		-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 26.249,31 / 2ºBM - R$: 37.710,74 / 3º BM - R$: 17.410,60	1º BM - R$: 26.249,31 / 2ºBM - R$: 37.710,74 / 3º BM - R$: 17.410,60	89586,64	89586,64	CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO ANA BARBOSA CHAVES.	11472.1340001/13-001	FNS	408000	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	43280	180(CENTO E OITENTA) DIAS	299313,33	43642	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 9.616,80 / 2ºBM - R$: 29.329,20 / 3ºBM - R$: 31.582,83 4ºBM - R$: 17.740,37 5ºBM - R$: 56.186,98 6°BM -R$: 9.344,85 7°BM-R$: 19.569,67 8°BM-R$:14.383,79 9°BM-R$:21.066,23 10º BM- R$ 11.836,91 11ºBM-R$ 19.943,59	1º BM - R$: 9.616,80 / 2ºBM - R$: 29.329,20 / 3ºBM - R$: 31.582,83 4ºBM - R$: 17.740,37 5ºBM - R$: 56.186,98 6°BM -R$: 9.344,85 7°BM-R$: 19.569,67 8°BM-R$:14.383,79 9°BM-R$:21.066,23 10º BM- R$ 11.836,91 11ºBM-R$ 19.943,59	240601,21	240601,21	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL / 012/2014	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA.	11472.1340001/13-003	FNS	408000	33189,81	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.	41946	180(CENTO E OITENTA) DIAS	441189,81	43110		-	-	4.4.90.51.91	-	-	-	-	CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA.	11472.1340001/13-003	FNS	408000	30289,13	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	43280	180(CENTO E OITENTA) DIAS	438289,13	43642	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	-	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 5.059,11 / 2ºBM - R$: 37.351,76 / 3ºBM - R$: 27.311,70 4ºBM - R$: 7.285,36 5ºBM - R$: 14.433,71 6ºBM - R$:12.944,36	1º BM - R$: 5.059,11 / 2ºBM - R$: 37.351,76 / 3ºBM - R$: 27.311,70 4ºBM - R$: 7.285,36 5ºBM - R$: 14.433,71 6ºBM - R$:12.944,36	104386	104386	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL / 0020/2018	REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIL DE FEIRA NOVA/PE	-	FNS	287000	-	20.852.678/001-00	GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	43353	90(NOVENTA) DIAS	287000	43528	90(NOVENTA) DIAS	401524,43	114524,43	4.4.90.51.91	1º BM - R$: 60.791,49 2º BM - R$:12.616,13 3º BM - R$:34419,64	1º BM - R$: 60.791,49 2º BM - R$:12.616,13 3º BM - R$:34.419,64	107827,26	107827,26	EM EXECUÇÃO

		__________________________________________________________________________________		_________________________________________				_______________________________________________________________________					_________________________________________________________
		JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa