## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO: |  | 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | JANEIRO DE 2020 Á DEZEMBRO 2020
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO 00010/2018 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 46417.06 | 02.320.452/0001-86 | DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA | 2019-01-07 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 231303.8 | 2021-04-23 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | - | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 89.691.71 2ºBM - R$: 18.002.66 3ºBM - R$: 20.000.81 4ºBM - R$:47.876.91 | 1º BM - R$: 89.691.71 2ºBM - R$: 18.002.66 3ºBM - R$: 20.000.81 4ºBM - R$:47.876.91 | 175572.11 | 175572.11 | PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE)
CONCORRÊNCIA 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO JABS GONZAGA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE. | PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :24760 | FNDE | 1.552.403,39 | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 2018-09-03 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1519729.29 | 2021-08-18 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1536715.57 | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 48.039,18 2ºBM - R$: 19.815,28 3º BM - R$:24.258,76 4ºBM - R$: 44.922,12 5º BM - R$: 126.660,06 6ºBM - R$: 98.328,35 7º BM - R$:49.884,55 8ºBM - R$: 14.044.19 9º BM - R$:140.373.79 10ºBM - R$: 90713.54 11º BM - R$:118.541.11 12ºBM - R$: 85.504.68 13ºBM - R$: 135.934.51 14ºBM - R$:79.219.88 15ºBM - R$: 84.129.88 | 1º BM - R$: 48.039,18 2ºBM - R$: 19.815,28 3º BM - R$:24.258,76 4ºBM - R$: 44.922,12 5º BM - R$: 126.660,06 6ºBM - R$: 98.328,35 7º BM - R$:49.884,55 8ºBM - R$: 14.044.19 9º BM - R$:140.373.79 10ºBM - R$: 90713.54 11º BM - R$:118.541.11 12ºBM - R$: 85.504.68 13ºBM - R$: 135.934.51 | 997020.12 | 997020.12 | EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA | PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :1087050 | FNDE | 4.022.804,26 | - | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2019-08-08 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 3293841.96 | 2021-08-08 | - | 3325728.36 | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 37.895.10 2ºBM - R$: 78.586.38 3º BM - R$:63.161.13 4ºBM - R$: 46.845.85 5º BM - R$: 77.187.43 6ºBM - R$: 72.526.77 7º BM - R$:101.581.69 8º BM - R$:40.249.10 9º BM - R$:47.088.71 10º BM - R$:43.002.37 | 1º BM - R$: 37.895.10 2ºBM - R$: 78.586.38 3º BM - R$:63.161.13 4ºBM - R$: 46.845.85 5º BM - R$: 77.187.43 6ºBM - R$: 72.526.77 7º BM - R$:101.581.69 8º BM - R$:40.249.10 9º BM - R$:47.088.71 10º BM - R$:43.002.37 | 586768.23 | 586768.23 | PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE)
TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. | 060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO | FEM | 300000.42 | 47713.38 | 14.417.792/0001-9 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2016-10-18 | 90(NOVENTA) DIAS | 291607.42 | 2021-03-14 | 90(NOVENTA) DIAS | 332465.5 | 40858.08 | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 | 240090.52 | 240090.52 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 | SECRETARIAS DA CIDADES | 987600 | 20636.97 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP | 2018-05-29 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 1012678.97 | 2021-05-01 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 1008236.97 | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 16.626,72 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 4ºBM - R$: 30.850.85 5º BM - R$ 163.579.82 6º BM - R$ 67.825.05 7º BM - R$ 45.70.28 8º BM - R$ 68.861.23 | 1º BM - R$: 16.626,72 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 4ºBM - R$: 30.850.85 5º BM - R$ 163.579.82 6º BM - R$ 67.825.05 7º BM - R$ 45.70.28 | 531670.09 | 531670.09 | EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE 00003/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRINCIPAL 2( RUA AO LADO DA CRECHE), TRECHO DA RUA 09 E 10, NO BAIRRO DO JABS GONZAGA NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 278002.26 | - | 33.315.408/0001-01 | ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS | 2019-08-13 | 90(NOVENTA) DIAS | 278002.26 | 2021-02-07 | 90(NOVENTA) DIAS | - | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 40.066.56 2ºBM - R$: 75.549.70 3ºBM - R$: 35.099.40 | 1º BM - R$: 40.066.56 2ºBM - R$: 75.549.70 3ºBM - R$: 35.099.40 | 150715.66 | 150715.66 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00002/2020 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM TRECHOS DA RUA DA AURORA E JÚLIO FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2020-06-09 | 60(SESSENTA) DIAS | 344654.46 | 2021-02-07 | 90(SESSENTA) DIAS | 430653.53 | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 408.578.11 | 1º BM - R$: 408.578.11 | 408578.11 | 408578.11 | EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE 00001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 2020-02-21 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 293210.91 | 2021-05-20 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS |  | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 56.683.49 2ºBM - R$: 24.448.77 3ºBM - R$: 60.059.50 4ºBM - R$: 40.406.60 | 1º BM - R$: 56.683.49 2ºBM - R$: 24.448.77 3ºBM - R$: 60.059.50 4ºBM - R$: 40.406.60 | 181598.36 | 181598.36 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS E FEM | - | - | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP | 2020-07-24 | 300(TREZENTOS) DIAS | 900890.98 | 2021-05-20 |  |  | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 40.079.06 2ºBM - R$: 42.302.32 | 1º BM - R$: 40.079.06 2ºBM - R$: 42.302.32 | 82428.38 | 82428.38 | EM EXECUÇÃO
|  | _________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | ____________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, 165.450.364-91, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa