## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

			,

UNIDADE:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO:		2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANEIRO DE 2021 À DEZEMBRO 2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO LOTEAMENTO JARDIM SANTA ROSA.	11472.1340001/13-004( CONVÊNIO CANCELADO)	FMS	R$ 345.728,19	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	-	-	R$ 325.429,63	6/14/2022	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	-	R$ 345.728,19	4.4.90.51.00	1º BM - R$:26.505.90 2ºBM - R$:12.820.33 / 3ºBM - R$: 14.343.62 4ºBM - R$: 25.244.17 5ºBM - R$: 12.015.08 6ºBM - R$: 11.023.06	1º BM - R$:26.505.90 2ºBM - R$:12.820.33 / 3ºBM - R$: 14.343.62 4ºBM - R$: 25.244.17 5ºBM - R$: 12.015.08 6ºBM - R$: 11.023.06	R$ 101.952,16	R$ 101.952,16	EM EXECUÇÃO( UTILIZANDO RECURSOS PRÓPRIOS, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA PROPOSTA POR PARTE DO FNS)
TOMADA DE PREÇO / 00001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	11472.1340001/18-003	FNS	R$ 125.000,00	-	10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI	10/29/2020	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 108.081,76	12/26/2021	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 20.670,38	R$ 128.752,14	4.4.90.51.00	1º BM - R$:42.985.87 2º BM - R$:26.590.48 3º BM - R$:35.936.38 4ºBM - R$:17.678.63 5ºBM - R$: 5.560.70	1º BM - R$:42.985.87 2º BM - R$:26.590.48 3º BM - R$:35.936.38 4ºBM - R$:17.678.63 5ºBM - R$: 5.560.70	R$ 128.752,14	R$ 128.752,14	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO / 00001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA DO OURO, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	11472.1340001/19-003	FNS	R$ 663.000,00	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	3/20/2020	210(DUZENTOS E DEZ) DIAS	R$ 555.006,71	12/27/2021	150(CENTO E CINQUENTA) DIAS	R$ 73.077,90	R$ 628.084,61	4.4.90.51.00	1º BM - R$:13.506.36 2º BM - R$:64.729.79 3º BM - R$:55.342.96 4º BM - R$:20.454.15 / 5º BM - R$:51.227.67 6º BM - R$:91.842.22 7º BM - R$:102.464.94 / 8º BM - R$:158.073.66 9º BM - R$:70.442.96	1º BM - R$:13.506.36 2º BM - R$:64.729.79 3º BM - R$:55.342.96 4º BM - R$:20.454.15 / 5º BM - R$:51.227.67 6º BM - R$:91.842.22 7º BM - R$:102.464.94 / 8º BM - R$:158.073.66 9º BM - R$:70.442.96	R$ 262.010,60	R$ 262.010,60	CONCLUÍDA

		__________________________________________________________________________________		_________________________________________				_______________________________________________________________________					_________________________________________________________
		MARIA ROSELANE GUILHERME COSTA, 367.382.044-34, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa