## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO:		2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA:		JANIERO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº DO CONV.	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO / 00010/2018	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO	PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352	FNDE	R$ 184.886,74	R$ 46.417,06	02.320.452/0001-86	DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA	1/7/2019	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 231.303,80	3/19/2022	120(CENTO E VINTE) DIAS	-	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 89.691.71 / 2ºBM - R$: 18.002.66 3ºBM - R$: 20.000.81 4ºBM - R$:47.876.91	1º BM - R$: 89.691.71 / 2ºBM - R$: 18.002.66 3ºBM - R$: 20.000.81 4ºBM - R$:47.876.91	R$ 175.572,11	R$ 175.572,11	EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO JABS GONZAGA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE.	PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :24760	FNDE	1.552.403,39	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9/3/2018	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1.519.729,29	8/13/2022	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 1.536.715,57	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 48.039,18 / 2ºBM - R$: 19.815,28 3º BM - R$:24.258,76 / 4ºBM - R$: 44.922,12 5º BM - R$: 126.660,06 / 6ºBM - R$: 98.328,35 7º BM - R$:49.884,55 / 8ºBM - R$: 14.044.19 9º BM - R$:140.373.79 / 10ºBM - R$: 90713.54 11º BM - R$:118.541.11 / 12ºBM - R$: 85.504.68 13ºBM - R$: 135.934.51 14ºBM - R$:79.219.88 15ºBM - R$: 84.129.88 16ºBM - R$: 74.393.24 17ºBM - R$: 20562.78	1º BM - R$: 48.039,18 / 2ºBM - R$: 19.815,28 3º BM - R$:24.258,76 / 4ºBM - R$: 44.922,12 5º BM - R$: 126.660,06 / 6ºBM - R$: 98.328,35 7º BM - R$:49.884,55 / 8ºBM - R$: 14.044.19 9º BM - R$:140.373.79 / 10ºBM - R$: 90713.54 11º BM - R$:118.541.11 / 12ºBM - R$: 85.504.68 13ºBM - R$: 135.934.51 14ºBM - R$:79.219.88 15ºBM - R$: 84.129.88 16ºBM - R$: 74.393.24 17ºBM - R$: 20562.78	R$ 1.255.325,83	R$ 1.255.325,83	EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA / 00001/2019	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA	PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :1087050	FNDE	4.022.804,26	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	8/8/2019	360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 3.293.841,96	8/8/2022	-	R$ 3.325.728,36	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 37.895.10 / 2ºBM - R$: 78.586.38 3º BM - R$:63.161.13 / 4ºBM - R$: 46.845.85 5º BM - R$: 77.187.43 / 6ºBM - R$: 72.526.77 7º BM - R$:101.581.69 8º BM - R$:40.249.10 9º BM - R$:47.088.71 10º BM - R$:43.002.37	1º BM - R$: 37.895.10 / 2ºBM - R$: 78.586.38 3º BM - R$:63.161.13 / 4ºBM - R$: 46.845.85 5º BM - R$: 77.187.43 / 6ºBM - R$: 72.526.77 7º BM - R$:101.581.69 8º BM - R$:40.249.10 9º BM - R$:47.088.71 10º BM - R$:43.002.37	R$ 586.768,23	R$ 586.768,23	PARALIZADA ( AGUARDANDO RECURSO DO FNDE)
TOMADA DE PREÇO / 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO.	060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO	FEM	R$ 300.000,42	R$ 47.713,38	14.417.792/0001-9	SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	10/18/2016	90(NOVENTA) DIAS	R$ 291.607,42	3/10/2022	90(NOVENTA) DIAS	R$ 332.465,50	R$ 40.858,08	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 46.577,42 / 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 5ºBM R$ 14.453.26	1º BM - R$: 46.577,42 / 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 5ºBM R$ 14.453.26	R$ 254.543,78	R$ 254.543,78	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO / 00001/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA	Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93	SECRETARIAS DA CIDADES	R$ 987.600,00	R$ 20.636,97	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	5/29/2018	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 1.012.678,97	4/26/2022	120(CENTO E VINTE) DIAS	R$ 1.008.236,97	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 16.626,72 / 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 4ºBM - R$: 30.850.85 5º BM - R$ 163.579.82 6º BM - R$ 67.825.05 7º BM - R$ 45.70.28 8º BM - R$ 68.861.23 9º BM - R$ 25.298.35 10º BM - R$ 105.237.47	1º BM - R$: 16.626,72 / 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 4ºBM - R$: 30.850.85 5º BM - R$ 163.579.82 6º BM - R$ 67.825.05 7º BM - R$ 45.70.28 8º BM - R$ 68.861.23 9º BM - R$ 25.298.35 10º BM - R$ 105.237.47	R$ 731.067,14	R$ 731.067,14	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE / 00003/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PRINCIPAL 2( RUA AO LADO DA CRECHE), TRECHO DA RUA 09 E 10, NO BAIRRO DO JABS GONZAGA NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 278.002,26	-	33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS	8/13/2019	90(NOVENTA) DIAS	R$ 278.002,26	3/29/2022	90(NOVENTA) DIAS	-	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 40.066.56 / 2ºBM - R$: 75.549.70 3ºBM - R$: 35.099.40 4ºBM - R$:51.364.98	1º BM - R$: 40.066.56 / 2ºBM - R$: 75.549.70 3ºBM - R$: 35.099.40 4ºBM - R$:51.364.98	R$ 202.080,64	R$ 202.080,64	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO / 00002/2020	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM TRECHOS DA RUA DA AURORA E JÚLIO FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6/9/2020	60(SESSENTA) DIAS	R$ 344.654,46	1/6/2022	90(SESSENTA) DIAS	R$ 430.653,53	-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 408.578.11	1º BM - R$: 408.578.11	R$ 408.578,11	R$ 408.578,11	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE / 00001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL ANTÔNIO DE AGUIAR, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	24.217.944/0001-83	CR AMBIENTAL EIRELI	2/21/2020	180(CENTO E OITENTA) DIAS	R$ 293.210,91	12/28/2021	180(CENTO E OITENTA) DIAS		-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 56.683.49 / 2ºBM - R$: 24.448.77 3ºBM - R$: 60.059.50 4ºBM - R$: 40.406.60	1º BM - R$: 56.683.49 / 2ºBM - R$: 24.448.77 3ºBM - R$: 60.059.50 4ºBM - R$: 40.406.60	R$ 181.598,36	R$ 181.598,36	PARALIZADA ( AGUARDANDO A FINZALIAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, POIS O CONTRATO ANTERIOR FOI DISTRATADO)
TOMADA DE PREÇO / 00002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS E FEM	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	7/24/2020	300(TREZENTOS) DIAS	R$ 900.890,98	3/13/2022			-	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 40.079.06 / 2ºBM - R$: 42.302.32 3ºBM - R$: 40.519.80 4ºBM - R$: 15.114.00 5ºBM - R$: 34.890.03 6ºBM - R$: 35.643.84 7ºBM - R$: 15.041.20 8ºBM - R$: 25.485.62 9º BM - R$:40.252.70 / 10ºBM - R$: 100.641.44 11º BM - R$:40.358.56 / 12ºBM - R$: 100.245.64 13ºBM - R$: 24.568.95 14ºBM - R$: 30.000.00 15ºBM - R$: 31.253.01	1º BM - R$: 40.079.06 / 2ºBM - R$: 42.302.32 3ºBM - R$: 40.519.80 4ºBM - R$: 15.114.00 5ºBM - R$: 34.890.03 6ºBM - R$: 35.643.84 7ºBM - R$: 15.041.20 8ºBM - R$: 25.485.62 9º BM - R$:40.252.70 / 10ºBM - R$: 100.641.44 11º BM - R$:40.358.56 / 12ºBM - R$: 100.245.64 13ºBM - R$: 24.568.95 14ºBM - R$: 30.000.00 15ºBM - R$: 31.253.01	R$ 616.396,18	R$ 616.396,18	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE / 0001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	3/23/2021	120(CENTO0DIAS	R$ 162.627,42	11/18/2021	120(CENTO0DIAS	R$ 11.383,40	R$ 174.010,82	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 30.033.17 / 2ºBM - R$: 30.115.60 3ºBM - R$: 25.832.38 4ºBM - R$: 30.050.29 5ºBM - R$: 22.982.58 6ºBM - R$: 12.512.59 7ºBM - R$: 22.484.21	1º BM - R$: 30.033.17 / 2ºBM - R$: 30.115.60 3ºBM - R$: 25.832.38 4ºBM - R$: 30.050.29 5ºBM - R$: 22.982.58 6ºBM - R$: 12.512.59 7ºBM - R$: 22.484.21	R$ 174.010,82	R$ 174.010,82	CONCLUÍDA
CARTA CONVITE / 0004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	40.112.067/0001-32	CONSTRUTORA LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELII	6/7/2021	120(CENTO0DIAS	R$ 147.393,13	12/20/2021	90(NOVENTA) DIAS	R$ 6.432,83	R$ 153.825,96	4.4.90.51.00	1º BM - R$: 20.344.9 / 2ºBM - R$: 50.814.07 . 3ºBM - R$: 57.806.47 4ºBM - R$: 18.427.63 5ºBM - R$: 6.432.83	1º BM - R$: 20.344.9 / 2ºBM - R$: 50.814.07 . 3ºBM - R$: 57.806.47 4ºBM - R$: 18.427.63 5ºBM - R$: 6.432.83	R$ 153.825,96	R$ 153.825,96	CONCLUÍDA

		_________________________________________________________		_________________________________________				____________________________________________________________					_________________________________________________________
		MARIA ROSELANE GUILHERME COSTA, 367.382.044-34, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL					DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
		Responsável pela unidade					Responsável pelo preenchimento					Ordenador de Despesa