## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE
EXERCÍCIO: |  | 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  | JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº DO CONV. | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL Nº DO ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DE CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO 00010/2018 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | 46417.06 | 02.320.452/0001-86 | DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUCOES LTDA | 2019-01-07 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 231303.8 | 2023-02-13 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | - | - | 4.4.90.51.00 | - | 1º BM - R$: 89.691.71 2ºBM - R$: 18.002.66 3ºBM - R$: 20.000.81 4ºBM - R$:47.876.91 | - | 175572.11 | CONTRATO NÃO VIGENTE FOI REALIZADO UM NOVO PROCESSO LICITATORIO, DEVIDO AO DISTRATO DA EMPRESA ANTERIOR, SEGUE ABAIXO O NOVO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 0004/2023 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SITIO SANTO AGOSTINHO | PAC 2 - Nº 205420/2013 PROCESSO Nº 2340007762201352 | FNDE | 184886.74 | -141788.36 | 40.112.067/0001-32 | LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2023-09-04 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 43098.38 | 2024-03-02 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | - | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$: 9.357,00 | 1º BM - R$: 9.357,00 | 1º BM - R$: 9.357,00 | 9357 | EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2019 | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA | PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :1087050 | FNDE | 4.022.804,26 | - | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2019-08-08 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 3293841.96 | 2023-02-09 | - | 3325728.36 | - | 4.4.90.51.00 | 586768.23 | 1º BM - R$: 37.895.10 2ºBM - R$: 78.586.38 3º BM - R$:63.161.13 4ºBM - R$: 46.845.85 5º BM - R$: 77.187.43 6ºBM - R$: 72.526.77 7º BM - R$:101.581.69 8º BM - R$:40.249.10 9º BM - R$:47.088.71 10º BM - R$:43.002.37 | - | 586768.23 | CONTRATO NÃO VIGENTE FOI REALIZADO UM NOVO PROCESSO LICITATORIO, DEVIDO AO DISTRATO DA EMPRESA ANTERIOR, SEGUE ABAIXO O NOVO CONTRATO
CONCORRÊNCIA 00001/2023 | CONTRARAÇÃO DE EMRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO, 12 SALAS (ESCOLA THIAGO FERNANDES DE ARRUDA | PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :1087050 | FNDE | 4.022.804,26 | 1334446.29 | 41.200.286/0001-36 | TREZ PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA | 2023-07-28 | 365(TREZENTOS E SESSENTA CINCO ) DIAS | 5357250.55 | 2024-07-28 | - |  | - | 4.4.90.51.00 | - | - | - | - | EM EXECUÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO JABS GONZAGA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE. | PROCESSO Nº 23400001389201831 ID :24760 | FNDE | 1.552.403,39 | - | 12.272.426/0001-83 | HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 2018-09-03 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1519729.29 | 2023-10-08 | 360(TREZENTOS E SESSENTA) DIAS | 1536715.57 | - | 4.4.90.51.00 | 20º BM - R$: 31.290.03 21º BM - R$: 70.498.86 22º BM - R$: 38.214,34 | 1º BM - R$: 48.039,18 2ºBM - R$: 19.815,28 3º BM - R$:24.258,76 4ºBM - R$: 44.922,12 5º BM - R$: 126.660,06 6ºBM - R$: 98.328,35 7º BM - R$:49.884,55 8ºBM - R$: 14.044.19 9º BM - R$:140.373.79 10ºBM - R$: 90713.54 11º BM - R$:118.541.11 12ºBM - R$: 85.504.68 13ºBM - R$: 135.934.51 14ºBM - R$:79.219.88 15ºBM - R$: 84.129.88 16ºBM - R$: 74.393.24 17ºBM - R$: 20562.78 16ºBM - R$: 74.393.24 17ºBM - R$: 20562.78 18º BM - R$: 41.550.51 19ºBM - R$: 79.127.47 20º BM - R$: 31.290.03 21º BM - R$: 70.498.86 22º BM - R$: 38.214,34 | 140003.23 | 1536715.57 | CONCUÍDA
TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. | 060/ TERMO DE ADESÃO / 1º TERMO ADITIVO | FEM | 300000.42 | 47713.38 | 14.417.792/0001-9 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2016-10-18 | 90(NOVENTA) DIAS | 291607.42 | 2022-06-08 | 90(NOVENTA) DIAS | 326100.2 | - | 4.4.90.51.00 |  | 1º BM - R$: 46.577,42 2ºBM - R$: 55.533,33 3ºBM R$ 50.628,14 4ºBM R$ 87.351,64 5ºBM R$ 14.453.26 | - | 254543.78 | CONCLUÍDA( AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO RECURSO DO FEM PARA EFEUTUAR O PAGAMENTO)
TOMADA DE PREÇO 00001/2018 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | Nº 00002/2018 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 | SECRETARIAS DA CIDADES | 987600 | 20636.97 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP | 2018-05-29 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 1012678.97 | 2024-04-15 | 120(CENTO E VINTE) DIAS | 1008236.97 | - | 4.4.90.51.00 | 14º R$ 20.329.70 15º 49.138,85 16º R$ 50.855,86 | 1º BM - R$: 16.626,72 2ºBM - R$: 94234,74 3º BM - R$ 110.957,14 4ºBM - R$: 30.850.85 5º BM - R$ 163.579.82 6º BM - R$ 67.825.05 7º BM - R$ 45.70.28 8º BM - R$ 68.861.23 9º BM - R$ 25.298.35 10º BM - R$ 105.237.47 11º R$ 57.768.84 12º R$ 7.175.19 13º R$ 2.290.20 14º R$ 20.329.70 15º 49.138,85 16º R$ 50.855,86 | 14º R$ 20.329.70 15º 49.138,85 16º R$ 50.855,86 | 918625.78 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS E FEM | - | - | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP | 2020-07-24 | 300(TREZENTOS) DIAS | 900890.98 | 2023-11-02 | 300( TREZENTOS) DIAS | 915433.12 | - | 4.4.90.51.00 | 25ºBM - R$:32.058,59 | 1º BM - R$: 40.079.06 2ºBM - R$: 42.302.32 3ºBM - R$: 40.519.80 4ºBM - R$: 15.114.00 5ºBM - R$: 34.890.03 6ºBM - R$: 35.643.84 7ºBM - R$: 15.041.20 8ºBM - R$: 25.485.62 9º BM - R$:40.252.70 10ºBM - R$: 100.641.44 11º BM - R$:40.358.56 12ºBM - R$: 100.245.64 13ºBM - R$: 24.568.95 14ºBM - R$: 30.000.00 15ºBM - R$: 31.253.01 16ºBM - R$:24.773.85 17ºBM - R$:42.993.95 18ºBM - R$: 27.238.39 19ºBM - R$: 32.500.00 20ºBM - R$:18.424.80 21ºBM - R$:9.999.54 22ºBM - R$:30.580.08 23ºBM - R$:50.283.96 24ºBM - R$:30.183.78 |  | 883374.53 | CONCLUÍDA( AGUARDANDO A VISTORIA DA CEHAB, E RECEBIMENTO DO RECURSO PARA PAGAMENTO A EMPRESA)
CONCORRENCIA 00001/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana em toda área urbana, distritos e vilas do município de Feira Nova/PE, conforme especificações do Projeto Básico. | - | RECURSO PRÓPRIO | 0 | 2378306.63 | 107193738/0001-61 | LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-08-11 | 365( TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) | 2378306.63 | 2024-08-11 | 365( TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) | 4944265.75 | 187652.49 | 4.4.90.51.00 | 2407761.63 | 1º BM - R$: 111.201.98 2º BM - R$: 191.637.60 3º BM - R$: 173.040.77 4º BM - R$ 206.753.48 5º BM - R$: 202.669.16 6º BM - R$ 213.443.19 7º BM - R$: 200.137.40 8º BM - R$: 207.833.35 9º BM - R$: 207.262.65 10º BM - R$ 209.793.01 11º BM - R$:221.976.71 BM REAJUSTE - R$ 20.752.02 12º BM - R$: 216.754.87 13º BM - R$ 217.806.26 14º BM - R$: 203.881.83 15º BM - R$: 210.894.00 16º BM - R$: 208.859.64 17º BM - R$ 226.230.07 18º BM - R$:179.086.11 19º BM - R$: 26.445.65( PARCIAL) 20º BM - R$: 187.667.30 21º BM - R$: 184.596.84 24º BM - R$: 200.065,87 25º BM - R$: 201.630,90 26º BM -R$ 191.804,25 27º BM -R$ 193.459,9 28º BM -R$ 233.05278 | 2407761.63 | 5530909.99 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ALBERTO DE BARROS, LOCALIZADA NA SEDE DO MINICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | MCIDADES 1063.503-94 | CAIXA | 1050500 | 1158043.52 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA | 2021-09-16 | 150( CENTO E CINQUENTA DIAS) | 2208543.52 | 2024-03-16 | 150( CENTO E CINQUENTA DIAS) |  | - | 4.4.90.51.00 | 5º BM - R$: 50.734.88 6º BM - R$ 82.189.72 7º BM - R$ 101.579.06 8º BM - R$ 143.023,72 9º BM - R$: 454.511,06 | 1º BM - R$: 28.664.02 2º BM - R$: 107494.85 3º BM - R$: 48.223.14 4º BM - R$ 48.661.15 5º BM - R$: 50.734.88 6º BM - R$ 82.189.72 7º BM - R$ 101.579.06 8º BM - R$ 143.023,72 9º BM - R$: 454.511,06 | 832038.44 | 1065081.61 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 0002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA/PE | TERMO DE ADESÃO 098/2015 | FEM | 124976.14 | 51084.63 | 14.341.080/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA | 2022-05-25 | 60 ( SESSENTA DIAS) | 176060.77 | 2023-10-15 | 60 ( SESSENTA DIAS) | 216749.53 | - | 4.4.90.51.00 | 4º BM - R$ 40.686,76 | 1º BM - R$: 54.902.44 2º BM - R$ 40207.14 3º BM - R$ 80.951.19 4º BM - R$ 40.686,76 | 40686.76 | 216749.53 | CONCUÍDA
TOMADA DE PREÇO PL 0003/2023 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL ANTONIO DE AGUIAR, DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | 176880.62 | 132.507.681/0001-75) | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 2023-05-15 | 120(CENTO E CINQUENTA) DIAS | 176880.62 | 2024-03-06 | 120(CENTO E CINQUENTA) DIAS | - | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$ 41.991.60 2º BM - R$ 57.742,56 3º BM - R$ 49.989,69 | 1º BM - R$ 41.991.60 2º BM - R$ 57.742,56 3º BM - R$ 49.989,69 | 149723.85 | 149723.85 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO CANAL DA RUA OTAVIANO HERÁCLIO E NA TRAVESSA C, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | 83214.6 | 40.112.067/0001-32 | LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2023-08-14 | 90(NOVENTA) DIAS | 83214.6 | 2024-02-10 | 90(NOVENTA) DIAS |  | - | 4.4.90.51.00 | 1º BM - R$:17.204,48 2º BM - R$ 23.330,14 3º BM - R$: 15.792,20 4º BM - R$ 16.855,43 | 1º BM - R$:17.204,48 2º BM - R$ 23.330,14 3º BM - R$: 15.792,20 4º BM - R$ 16.855,43 | 73182.25 | 73182.25 | EM EXECUÇÃO
CONCORRêNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO JABS GONZAGA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA. LOTE 01, 02 E 03. | - | RECURSO PRÓPRIO | - | 5050086.89 | 132.507.681/0001-75) | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 2023-06-06 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 5050086.89 | 2024-06-01 |  | - | - | 4.4.90.51.00 | 1165997.43 | LOTE 03 1º BM - R$: 90.592,88 2º BM - R$ 146.800,00 3º BM - R$ 110.100,00 4º BM - R$ 5º BM - R$: 40.641,58 6º BM - R$ 61289,00 7º BM - R$ 120.34278 8º BM - R$ 63.640,00 LOTE 02 1º BM - R$: 86.909,96 2º BM - R$ 60.458,00 3º BM - R$ 111.370,00 LOTE 01 1º BM - R$: 122.191,54 2º BM - R$ 40.093,20 | 1165997.43 | 1165997.43 | EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 00001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/PE. | - | RECURSO PRÓPRIO | - | 1196129.21 | 132.507.681/0001-75) | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 2023-12-21 | 180(CENTO E OITENTA) DIAS | 1196129.21 | 2024-06-18 |  | - | - | 4.4.90.51.00 | - | - | - | - | EM EXECUÇÃO
|  | _________________________________________________________ |  | _________________________________________ |  |  |  | ____________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________
|  | AMARO LUCIO RAMALHO DE SÁ, 294.425.244-53, SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | [5 empty] | EVERTON FELIPE DA SILVA , 093.244.764-32, ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | DANILSON CÂNDIDO GONZAGA, 058.242.024-51, PREFEITO
|  | Responsável pela unidade | [5 empty] | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de Despesa